แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน “โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน"

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

| กิจกรรม | เป้าหมายการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.65 | เป้าหมาย | พ.ย.65 | เป้าหมาย | ธ.ค.65 | เป้าหมาย | ม.ค.66 | เป้าหมาย |  |
| - จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกฯ ระดับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอ |  | ครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกฯ ร้อยละ 50 |  | ครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกฯ ร้อยละ 100 |  | การทวนสอบระดับตำบล อำเภอ |  | การทวนสอบระดับตำบล อำเภอ และหน่วยงานภายนอก | อปท. |
| - รายงานแผนปฏิบัติการบริหารจัดการถังขยะเปียกฯ (แบบรายงาน ง) ให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลอำเภอทราบภายในวันที่ 30 ต.ค.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | อปท. |
| - กระตุ้น และสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียก ครัวเรือนที่ถูกวิธี โดยดำเนินการเชิงรุกและใช้กลยุทธ์ “เคาะประตูบ้าน” (Knock Door Marketing) |  |  |  |  |  |  |  |  | อปท. |
| 4. มอบหมายข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูล ครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก เข้าสู่ระบบสารสนเทศการจัดการขยะเปียก DLA WASTE ทุกวันที่มีการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน (ใช้ฐานจำนวนครัวเรือนที่มีอยู่จริงตามระบบ Thai QM) |  |  |  |  |  |  |  |  | อปท. |
| 5. ซักซ้อม/ทำความเข้าใจกับครัวเรือนเพื่อเตรียมความพร้อมในกระบวนการ สุ่มตรวจติดตามของทีมปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอ และผู้ประเมินภายนอก |  |  |  |  |  |  |  |  | อปท. |

การนับจำนวนครัวเรือนทีบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการขยะเปียก (ระบบ  DLA WASTE และ Thai QM)

- การนับครัวเรือนที่บันทึกในระบบ เฉพาะจำนวนครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริง (ไม่ใช่ฐานข้อมูลในทะเบียนราษฎร์)

-กรณีครัวเรือนที่ไม่สามารถดำเนินการได้  เข่น อาคารรวม  ตึกแถว  ตอนโดมิเนียม ที่ไม่สามารถขุดถังขยะเปียกได้ ให้หักออกเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถทำได้จริง

-กรณีครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริง  และมีฟื้นดิน  ให้ขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือน

-กรณีมีการดำเนินการจัดการขยะเปียกด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย  ควรทำแบบคู่ขนาน คือ เศษผัก  เศษปลา  เปลือกผลไม้ ควรเทลงถังขยะเปียก ส่วนเศษอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ได้ก็เลี้ยงสัตว์

-กรณีมีการขนส่งขยะเปียกไปเลี้ยงสัตว์ ไปดำเนินการวิธีอื่น ไม่นับรวมในโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน  เนื่องจากมีการขนส่ง ระหว่างการขนส่งเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผังการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1-10 พฤศจิกายน  2565  จัดประชุมนายก อบต. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ อบต. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทาง

ในการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และเน้นย้ำให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ขรก/พนักงานส่วนตำบล เป็นแกนนำในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

1

วันที่ 10 -30 พฤศจิกายน  2565  ให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ขรก./พนักงาน  กำนัน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน  และขยายผลไปยังประชาชน 1 คน ต่อ 5 ครัวเรือน

2

3

วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบล  มอบหมาย อถล. และ อสม. จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน  และขยายผลไปยังประชาชน 1 คน ต่อ 5 ครัวเรือน

วันที่ 1--31 ธันวาคม  2565  อบต. จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน (โดยไม่ใช้งบประมาณ) ให้กับครัวเรือนที่ไม่มีความพร้อม  เช่น  รับบริจาคจากภาคเอกชนในพื้นที่  เพื่อให้ครัวเรือนดังกล่าวได้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

4