**แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน “โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน"**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เป้าหมายการดำเนินงาน** | | | | | | | | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| ต.ค.65 | เป้าหมาย | พ.ย.65 | เป้าหมาย | ธ.ค.65 | เป้าหมาย | ม.ค.66 | เป้าหมาย |
| 1. จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกฯ ระดับองค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอ |  | ครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกฯ ร้อยละ 50 |  | ครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกฯ ร้อยละ 100 |  | การทวนสอบระดับตำบล อำเภอ |  | การทวนสอบระดับตำบล อำเภอ และหน่วยงานภายนอก | อปท. |
| 1. รายงานแผนปฏิบัติการบริหารจัดการถังขยะเปียกฯ (แบบรายงาน ง)   ให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลอำเภอทราบภายในวันที่ 30 ต.ค.65 |  |  |  |  | อปท. |
| 1. กระตุ้น และสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียก   ครัวเรือนที่ถูกวิธี โดยดำเนินการเชิงรุกและใช้กลยุทธ์ “เคาะประตูบ้าน”  (Knock Door Marketing) |  |  |  |  | อปท. |
| 4. มอบหมายข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูล  ครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก เข้าสู่ระบบสารสนเทศการจัดการขยะเปียก  DLA WASTE ทุกวันที่มีการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน (ใช้ฐานจำนวนครัวเรือนที่มีอยู่จริงตามระบบ Thai QM) |  |  |  |  | อปท. |
| 5. ซักซ้อม/ทำความเข้าใจกับครัวเรือนเพื่อเตรียมความพร้อมในกระบวนการ  สุ่มตรวจติดตามของทีมปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอ และผู้ประเมินภายนอก |  |  |  |  | อปท. |

**การนับจำนวนครัวเรือนทีบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการขยะเปียก (ระบบ DLA WASTE และ Thai QM)**

- การนับครัวเรือนที่บันทึกในระบบ เฉพาะจำนวนครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริง (ไม่ใช่ฐานข้อมูลในทะเบียนราษฎร์)

-กรณีครัวเรือนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เข่น อาคารรวม ตึกแถว ตอนโดมิเนียม ที่ไม่สามารถขุดถังขยะเปียกได้ ให้หักออกเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถทำได้จริง

-กรณีครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริง และมีฟื้นดิน ให้ขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือน

-กรณีมีการดำเนินการจัดการขยะเปียกด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย ควรทำแบบคู่ขนาน คือ เศษผัก เศษปลา เปลือกผลไม้ ควรเทลงถังขยะเปียก ส่วนเศษอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ได้ก็เลี้ยงสัตว์

-กรณีมีการขนส่งขยะเปียกไปเลี้ยงสัตว์ ไปดำเนินการวิธีอื่น ไม่นับรวมในโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เนื่องจากมีการขนส่ง ระหว่างการขนส่งเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

**ผังการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา**

วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2565 จัดประชุมนายก อบต. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ อบต. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทาง

ในการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และเน้นย้ำให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ขรก/พนักงานส่วนตำบล เป็นแกนนำในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

**1**

วันที่ 10 -30 พฤศจิกายน 2565 ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ขรก./พนักงาน กำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และขยายผลไปยังประชาชน 1 คน ต่อ 5 ครัวเรือน

**2**

**3**

วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมาย อถล. และ อสม. จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และขยายผลไปยังประชาชน 1 คน ต่อ 5 ครัวเรือน


วันที่ 1--31 ธันวาคม 2565 อบต. จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน (โดยไม่ใช้งบประมาณ) ให้กับครัวเรือนที่ไม่มีความพร้อม เช่น รับบริจาคจากภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้ครัวเรือนดังกล่าวได้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

**4**





****

****

****

****

****