รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

อำเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ข้อ 30 (3) องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มาเพื่อให้ผู้บริหารได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

ธันวาคม  2566

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

-1-

ส่วนที่ 1  บทนำ

---------------------

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ /กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง    หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลนิคมสร้างตนเอง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้

-2-

และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด   หัวหน้าระดับสำนัก/กองทุกกองขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในตำบลนิคมสร้างตนเองหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-3-

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) 	สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ดังนี้

2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่า

-4-

มีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2	  วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4	การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

2.5	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6	รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง   เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7	การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ

-5-

เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จาก รายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

3.	 การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ

-6-

อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ

มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. 	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกหกเดือน  และสรุปภาพรวมของครึ่งปีที่ผ่านมา				3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองมาปฏิบัติงาน

1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

-7-

1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. 	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) วิธีการต่าง ๆ

2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. 	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด

-8-

จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จะใช้การวัดกว้างยาวหนา เป็นต้น

3.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews)

ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างเป็นกันเอง

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน   มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

3.4	การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลนิคมสร้างตนเอง   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

-9-

2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

1. ความมั่นคง

2. ความมั่งคั่ง

3. ความยั่งยืน

อนาคตประเทศไทย ปี 2579 ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่ .........

1. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยสถาบันหลักของชาติดำรงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขในทุกพื้นที่ และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคและโล

2. ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอย่างมี คุณภาพ มีเสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน เพื่อประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2579 และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

3.คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญามีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์

-10-

1. สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย อัตราความยากจนต่ำ มีการกระจายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ไม่คอรัปชั่น

2. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียวระดับการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ มีพื้นที่สีเขียวใหญ่ขึ้นประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3.  การบริหารภาครัฐ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13

การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี ที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี

2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

-11-

4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีมาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)

5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากร

ชั้นกลางให้กว้างขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของ กลุ่มประชากรรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 ให้สูงขึ้น

6. ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในลาดับแรกที่จะกากับและ ส่งต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสำคัญ

สำหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ถูกกำหนดจากยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกำหนดเป็นแนวทางในรายละเอียด ที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุในระยะ 5 ปี ที่จะเป็นการ 21

วางพื้นฐานที่สามารถสานต่อการพัฒนาในประเด็นสำคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเป้าหมาย การพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนาทาง ทั้งนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียด ที่ตอบสนองต่อจุดเน้นประเด็นหลักของการพัฒนาในระยะ 5 ปี และมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ

ฉบับต่อๆ ไป โดยจะต้องต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนา   ปัจจัยพื้นฐานและการแก้ปัญหาสำคัญที่เป็นรากเหง้าของปัญหาต่างๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศให้ลุล่วง  รวมทั้งประเด็นร่วม ที่มีความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการพัฒนาที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องกันไปตลอด20 ปี ยุทธศาสตร์ที่กำหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจำนวน 10 ยุทธศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการยากในการที่จะกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ชัดเจน ในแผนพัฒนาระยะยาว เช่น ยุทธศาสตร์ชาติได้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจาเป็นต้องมีการกำหนดและปรับปรุงให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลานั้นๆ จึงจะสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการกาหนดกรอบที่เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ซึ่งสะท้อนทั้งในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้การกำหนดและการยึดหลักการสำคัญของการพัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

-12-

จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้าในสังคม

(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

(4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และ

(6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทยและประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์และ

กลไกสนับสนุนให้การดำเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย

(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ

(10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1)  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้นการค้า การลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญารอบรู้ เท่ากันการเปลี่ยนแปลงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ

3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมนาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น

2. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  ประกอบด้วย  นครราชสีมา  ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่มและพัฒนาเส้นทาง

3. โครงการที่สำคัญ (Flagship Project)

-13-

(1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก

(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน

(3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม

(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน

(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล

(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง

(7) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ( นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ )

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position)

1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

2. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ

3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง

4.เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

วิสัยทัศน์  (vision)

ศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน

พันธกิจ (mission)

1.ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ

2.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะลัง เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน

3.ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ

4.ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม

6.ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ

7.ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าขายชายแดน

เป้าประสงค์รวม (Obgective)

1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

2.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

3.รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น

4.มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues)

1.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป

-14-

2.การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม

3.การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน

กลยุทธ์ (Strategy)

1.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร

2.การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม

3.การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน

แผนพัฒนาจังหวัด

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์

1.เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค

2.เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3.เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ

5.เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 - 2570)

“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค  นวัตกรรมการเกษตรและ อุตสาหกรรมสังคมคุณภาพสูง”

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการของจังหวัดนครราชสีมา

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product GPP) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4

2. ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP per capita) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4

3. รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

4. ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (%)

5. ค่าดัชนีความสุขของประชาชนในจังหวัดเพิ่มขึ้น

6. ร้อยละความพึงพอใจของประชากรต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

1.สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

2.ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค

3.พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

4.เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

-15-

5.ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน

6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพ (SMART City /MICE City / Art City / Safe City)

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ( พ.ศ. 2560 – 2570 )

1. ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

1) วิสัยทัศน์

“ นิคมสร้างตนเองน่าอยู่  ข่าวสารความรู้ทันสมัย  ประชาชนสดใสแข็งแรง  โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  เศรษฐกิจสังคมดี ”

2) ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและรายได้

2. การพัฒนาการบริหารจัดการการเมืองและการปกครองที่ดี

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

5. การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย

7. การพัฒนาด้านผังเมืองให้เป็นระบบและมาตรฐาน

3) เป้าประสงค์

1. การพัฒนาการบริหารจัดการปกครองท้องถิ่น

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคครบถ้วนและได้มาตรฐาน

4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

5. มีระบบผังเมืองที่ดีและมีมาตรฐาน

6. เป็นชุมชนน่าอยู่คู่สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ

-16-

4) ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

2. ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

3. ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในตำบล

5. ร้อยละของเยาวชนและประชาชนที่จบการศึกษาภาคบังคับ

6. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับทราบข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

7. ร้อยละของพื้นที่ที่มีการวางระบบผังเมือง

5) ค่าเป้าหมาย

1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

2. การเมืองมีความเข้มแข็งและบริหารจัดการโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

3. ประชาชนสุขภาพที่ดีและมีความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นปลอดจากมลพิษ

4. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม

5. ประชาชนมีความรู้และการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

6. ประชาชนรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยอยู่เสมอ

7. ผังเมืองมีระบบและได้มาตรฐาน เป็นบ้านเมืองน่าอยู่

6) กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและรายได้

กลยุทธ์   1.1 การส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้

1.2 การส่งเสริมการตลาดชุมชนสินค้าพื้นเมือง

1.3 การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร

1.4 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์

เทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายเกษตร

1.5 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้

1.6 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการบริหารจัดการการเมืองและการปกครองที่ดี

กลยุทธ์   2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคม

2.2 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับกิจการ อบต. และการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

2.3 ส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู  ศพด. พนักงานจ้าง  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น และกลุ่มอาชีพต่างๆ

2.4 การพัฒนารายได้

-17-

2.5 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงานให้เพียงพอมีประสิทธิภาพ

2.6 การให้บริการแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

กลยุทธ์   3.1 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสาธารณสุขให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ

3.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น

3.3 การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

3.4 ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

3.5 การสร้างจิตสำนึก และตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

กลยุทธ์   4.1 การพัฒนาการคมนาคมสายหลักสายรองสายขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

4.2 การพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ตำบล

4.3 การพัฒนาการระบายน้ำ

4.4 การพัฒนาไฟฟ้าสาธารณะ

4.5 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค/อุปโภค

4.6 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการบำรุงรักษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์   5.1 การส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก/เยาวชนและประชาชน

5.2 การส่งเสริมศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

5.3 การส่งเสริมการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย

กลยุทธ์    6.1 การพัฒนาบุคลากรและประชาชนให้ทันต่อข้อมูลข่าวสารและสื่อสารให้ทันสมัย

6.2 การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ในการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านผังเมืองให้เป็นระบบและมาตรฐาน

กลยุทธ์    7.1 การพัฒนาเป็นชุมชนน่าอยู่

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  มีจุดแข็งในเรื่องของการเมืองท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งการกำหนดนโยบายและการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยยึดถือปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ประกอบกับผู้นำชุมชน และกลุ่ม/องค์กรต่างๆในพื้นที่มีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมบริหารจัดการ และร่วมตรวจสอบในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาตำบลนิคมสร้างตนเองให้เป็นชุมชนน่าอยู่

-18-

8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและรายได้

ความเชื่องโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับการท่องเที่ยว  ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการการเมืองและการปกครองที่ดี

ความเชื่องโยง

- ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ความเชื่องโยง

- ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา   ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ความเชื่องโยง

- ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง

ต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ            ยุทธศาสตร์ที่ 5    ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน    ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา   ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน

และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

-19-

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับ

การพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านผังเมืองให้เป็นระบบและมาตรฐาน

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง

-20-

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน  จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   กำหนดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  เป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้าประชากรนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิต ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลักความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้" นิคมสร้างตนเองน่าอยู่  ข่าวสารความรู้ทันสมัย  ประชาชนสดใสแข็งแรง  โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  เศรษฐกิจสังคมดี การดำเนินงาน ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง การสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้นั้น พบว่า

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจและรายได้

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 18 โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  1,035,000 บาท						   มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ -  จำนวนเงินงบประมาณ  328,000 บาท คิดเป็นร้อยละ-

-21-

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน  4  โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 200,000บาท หรือคิดเป็นร้อยละ  -  ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ  - ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการเมืองและการปกครองที่ดี

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 24 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 5,455,600บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  จำนวนเงินงบประมาณ  3,532,556 บาท คิดเป็นร้อยละ-

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 5  โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ - บาท หรือคิดเป็นร้อยละ- ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ -ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 33 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 22,184,900 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน  17  โครงการ คิดเป็นร้อยละ - จำนวนเงินงบประมาณ 19,769,900 บาท คิดเป็นร้อยละ -

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 16 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ -บาท หรือคิดเป็นร้อยละ- ของจำนวนโครงการ  และคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ. 2566 จำนวน 145 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ  85,342,000 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน  61  โครงการ คิดเป็นร้อยละ-  จำนวนเงินงบประมาณ	  21,098,000 บาท

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 85 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ -ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ -  ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-22-

5. การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2566 จำนวน 41 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 12,109,000บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ   จำนวนเงินงบประมาณ 7,261,6000 บาท คิดเป็นร้อยละ -

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน  16 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 435,095 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2566  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปีรายละเอียดของผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 มีดังนี้

1.นโยบายการพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน  จุดมุ่งหมายของการพัฒนา ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม การก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2566

1. โครงการก่อส ร้าง ถนน คสล.บ้านจำนงค์พัฒนา หมู่ที่ 22 (ซอย 4 เชื่อมถนนสายเมน1)

2. โครงการก่อสร้าง คสล.ต่อของเดิมบ้านพิทักษากร หมู่ที่ 2 (ซอย 1 สายเมน 1 เชื่อมบ้านโนนสูง ม.13)

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อของเดิมบ้านพิทักษากร หมู่ที่ 2 (ซอย 2 สายเมน 1)

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อของเดิม บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 10 (ซอยบ้านนายสมซง เต็งกลาง)

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อของเดิม บ้านหนองขอน หมู่ที่ 14 (ซอย 2 เชื่อม ต.รังกาใหญ่)

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านถาวรพัฒนา หมู่ที่ 15 (สายเลียบอ่างฉกาจ ต่อของเดิม).

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 12 (ซอยบ้านนางสัมฤทธิ์ มีชัยรัตน์ - ถนนสายเลียบวัด)

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 12 (ซอยบ้านอารีย์ ชาติดี)

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 10 (ซอยบ้านนายโปย นวลกลาง)

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 10 (ซอยบ้านนางสนอง นอนา)

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 10 (ซอยบ้านนายถ้วน ชอบจิตรต่อของเดิม).

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสายชลพัฒนา หมู่ที่ 18 (จากฟาร์มนายโต – สวนนายอานัติ แสงพิมาย)

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสายชลพัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอยฟาร์มนางสมหมาย สมดี)

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11 (ซองบ้านคำไพ  เด็ดดวงรัมย์)

-23-

15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11 (ซอยบ้านนางสาวสอิ้ง สุภะสีมากุล)

16. โครงการก่อสร้างถนน คสลฅบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11 (ซอยบ้านนายบุญเริง  นพคุณ)

17. โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านจำนงค์พัฒนา หมู่ที่ 22

18. โครงการปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนน คสล.เดิม บ้านหนองหัวช้างหมู่ที่ 8 (สาสยกลางหมู่บ้าน)

19. โครงการปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนน คสล.เดิม บ้านใหม่ฉมวกหมู่ที่ 6 (สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

20. โครงการปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนนลาดยางเดิม บ้านบ่อสาม หมู่ที่ 9 (ซอย 3 เชื่อมสี่แยกสายเมน 3

21. โครงการติดตั้งถังกรองน้ำรูปทรงแค๊ปซูน บ้านจำนงค์พัฒนา หมู่ที่ 22

22. โครงการก่อสร้าง คสล.ต่อถนน คสล. เดิมบ้านพิทักษกร หมู่ที่ 2 (ซอย 1 สายเมน 2 เชื่อมหมู่ที่ 13)

23. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อของเดิม บ้านพิทักษากร หมู่ที่ 2 (ซอย 2 สายเมน 1 เชื่อมสายเมน2)

24.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อถนน คสล.เดิม บ้านทวีสงเคราะห์ หมู่ที่ 3 (คุ้มบ้านโจด เชื่อมถนนพิมาย  -หินดาด)

25.โครงการปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนน คสล.บ้านจำนงภูมิเวทย์ หมู่ที่ 4 (ต่อของเดิมเชื่อม ต.ในเมือง)

26. โครงการปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนน คสล. เดิม บ้านเทพหัสดินทร์ หมู่ที่ 5 (ซอย3 สายเมน 1เชื่อมสายเมน 2)

27.โครงการปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนน คสล. เดิม บ้านใหม่ฉมวก หมู่ที่ 6 (สายสามแยกประปาหมู่บ้าน เชื่อมซุ้มประตูหมู่บ้าน)

28.โครงการปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนน คสล. เดิม บ้านใหม่ฉมวก หมู่ที่ 6 (จากสี่แยกซุ้มประตูทิศตะวันตก –เข้า หมู่บ้าน)

29. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกระเบื้อง หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านครูนก)

30. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านโนนกระเบื้อง หมู่ที่ 7 (สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

31. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทับถนน คสล. เดิม บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 (เส้นกลางบ้าน)

32. โครงการเสริมหินคลุกถนน บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 (สายสระน้ำหนองหัวช้าง เชื่อมถนนหนองหัวช้างไป –หนองหญ้าขาว)

33. โครงการปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนนลาดยางเดิมบ้านบ่อสามหมู่ที่9(ซอย3เชื่อมบ้านใหม่ฉมวกเหนือหมู่ที่ 16)

34. โครงการปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนน คสล. เดิม บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 10 (ซอย 3 เชื่อม ต.รังกาใหญ่)

35. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11 (จากสี่แยกไปบ้านโคกชาด เชื่อมบ้านโคกรักษ์)

36. โครงการเสริมถนนลูกรัง บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11 (ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่ไพฑูรย์ นาเขียว)

-24-

37. โครงการปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนน คสล. เดิม บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 12 (สามแยกบ้านอดีต ผญ.สมบัติ –   เส้นกลางบ้าน)

38.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 (คุ้มสระแก้ว ต่อของเดิม)

39.โครงการปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนน คสล. เดิม บ้านหนองขอน หมู่ที่ 14 (ต่อของเดิม เชื่อมหมู่ที่ 10 บ้านสะแกงาม)

40. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ฉมวกเหนือ หมู่ที่ 16 (สายหน้าโรงเรียน เชื่อมถนนลาดยางเลียบคลองชลประทาน)

41.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทับถนน คสล. เดิม บ้านใหม่ฉมวกเหนือ หมู่ที่ 16 (ซอยศาลากลางบ้านเชื่อม บ้านใหม่ฉมวก หมู่ที่ 6)

42. โครงการปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนน คสล. เดิม บ้านใหม่ฉมวกเหนือ หมู่ที่ 16  (จากซุ้มประตู เข้าสู่ หมู่บ้าน)

43. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านใหม่ฉมวกเหนือ หมู่ที่ 16 (สายบ้านใหม่ฉมวกเหนือ- ถนนสายเมน 3 ม.9 บ้านบ่อสาม)

44. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อของเดิม บ้านบดินทร์เดชา หมู่ที่ 17 ซอย 2 จากที่พักสงฆ์ป่าชื่นเจริญธรรมเชื่อมสายเมน 3)

45. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อของเดิมบ้านสายชลพัฒนา หมู่ที่ 18 (บ้านสายชลพัฒนาเชื่อม ม.9บ้านบ่อสาม

46. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายชลพัฒนา หมู่ที่ 18 (จากหน้าฟาร์มนางแต้ม - หน้าฟาร์มนายชูศักดิ์   แสงพิมาย)

47. โครงการปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนนลาดยางเดิม บ้านสายชลพัฒนา หมู่ที่ 18 (ถนนซอย  4 เชื่อมระหว่าสายเมน 1 - สายเมน 2)

48. โครงการปรับปรุงถนนดินและลงลูกรัง บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 19 (หลังโรงเรียนสะแกงาม)

49โครงการปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนน คสล. เดิม บ้านบุญส่งสมามัคคี หมู่ที่ 20 (ซอย 1  เชื่อมตำบล  ในเมือง)

50. โครงการขุดร่องระบายน้ำ บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ 21

51. โครงการปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนนลาดยางเดิม บ้านจำนงค์พัฒนา หมู่ที่ 22 (ถนนนิคม สายเมน 1)

52. โครงการเสริมหินคลุกถนน (ซอย 5 เชื่อมสะพาน ต.หนองระเวียง) บ้านจำนงค์พัฒนา หมู่ที่ 22)

-25-

2.นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จุดมุ่งหมายของการพัฒนา

การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรงทั้งร่างการและจิตใจ ได้แก่ สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ส่งเสริมการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้วยโอกาสทางสังคม

ผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2566

1.โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2.โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ

3.โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

4.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี

5.สนับสนุนอาหารเสริม(นม) แก่นักเรียน

6.เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 7 โรงเรียน

7.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นิคม

8.โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค

9.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์ฯ)

11.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

12.โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

13.โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

14.โครงการอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 22 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท

15.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

16.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพสตรี

17.โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ

18.โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลนิคมสร้างตนเอง

19.โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20.โครงการฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี

21.โครงการปฎิบัติธรรมนำสุขสู่สังคมเข้มแข็ง

22.โครงการป้องกันโรคระบาดปศุสัตว์

3.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม   จุดมุ่งหมายในการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-26-

ผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2566

1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปี

2.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

3.โครงการสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4.โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสา

5.โครงการจัดซื้อระบบเสียงตามสาย บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13

6.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (ภายในตำบล)

7.โครงการติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 15 จุด ภายในตำบลนิคมสร้างตนเอง

4.นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  จุดมุ่งหมายในการพัฒนาประชาชนสามารถรับบริการด้านต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การปฏิบัติงานราชการขององค์กรเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรมและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2566

1.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพนักงานจ้าง

2.โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน อบต.นิคมสร้างตนเอง

3.โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น

4.โครงการอบรมคุณธรรม จริธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต

5.โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

6.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX3000และLTAXGISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

5.นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จุดมุ่งหมายในการพัฒนา การศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ รวมทั้งประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจและร่วมกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ได้แก่ บำรุงรักษาศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและทนุบำรุง ศาสนาทุกศาสนา และอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2566

1.โคงการแข่งทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

2.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลนิคมสร้างตนเอง

6.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งบแวดล้อม   จุดมุ่งหมายของการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบลมีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นชุมชนที่สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้แก่ การดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

-27-

ผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2566

1.โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะสำเร็จรูป ระบบควบคุมอากาศหมู่ที่ 1

2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก

3.โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกร

4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน อบต.นิคมสร้างตนเอง

5.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

6.โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ

ผลการประเมินผลภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งนี้ เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองและเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง และผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

-28-

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.1.1 จำนวนยุทธศาสตร์   7  ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย						                                                                      				      1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและรายได้

2. การพัฒนาการบริหารจัดการการเมืองและการปกครองที่ดี

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

5. การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย

7. การพัฒนาด้านผังเมืองให้เป็นระบบและมาตรฐาน

1.1.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 17.00 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 16.0 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 60 | 57 |
|  | 3.1 | ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) | (5) | (10) |
|  | 3.2 | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | (5) |
|  | 3.3 | ป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) | (5) | (5) |
|  | 3.4 | ยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | (5) |
|  | 3.5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (5) | (4.5) |
|  | 3.6 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | (4.5) |
|  | 3.7 | วิสัยทัศน์ | (5) | (4.5) |
|  | 3.8 | กลยุทธ์ | (5) | (5) |
|  | 3.9 | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) | (4.5) |
|  | 3.10 | จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | (5) | (4.5) |
|  | 3.11 | แผนงาน | (5) | (4.5) |
|  | 3.12 | ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) | (5) |
| รวมคะแนน | 100 | 90 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองได้คะแนนร้อยละ 90.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.2.1	จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน  254  โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและรายได้ จำนวน 18 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการการเมืองและการปกครองที่ดี  จำนวน 24 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน   จำนวน 33 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 145 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จำนวน 39 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย จำนวน - โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านผังเมืองให้เป็นระบบและมาตรฐาน  จำนวน – โครงการ

-30-

1.2.2	ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 9 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 8 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 | 8 |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 | 9 |
| 5 | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 | 49 |
|  | 5.1 | ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | (4) |
|  | 5.2 | กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | (3.5) |
|  | 5.3 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | (3.5) |
|  | 5.4 | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | (5) | (5) |
|  | 5.5 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | (4.5) |
|  | 5.6 | โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | (5) | (3.5) |
|  | 5.7 | โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | (5) |
|  | 5.8 | โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (5) | (3.5) |
|  | 5.9 | งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (5) | (3.5) |
|  | 5.10 | มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | (4.5) |
|  | 5.11 | มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | (4) |
|  | 5.12 | ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) | (4.5) |
| รวมคะแนน | 100 | 83 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

-31-

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบรหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองได้คะแนนร้อยละ 83.00เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.3	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.3.1 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (นำข้อมูลมาจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566 จำนวน 64,000,000.00-บาท

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน โครงการ | จำนวนเงิน | จำนวน โครงการ | จำนวนเงิน |
| 1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและรายได้ | 1.แผนงานการเกษตร 2.แผนงานวิชาการวางแผนและท่องเที่ยว | 17 1 | 1,015,000 20,000 | 13 1 | 318,800 10,000 |
| 2.การพัฒนาการบริหารจัดการการเมืองและการปกครองที่ดี | 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 2.แผนงานรักษาความสงบ | 18 7 | 4,155,600 1,300,000 | 13 6 | 1,607,300 1,926,355 |
| 3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน | 1.แผนงานงานสาธารณสุข 2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 13 20 | 2,000,900 20,184,000 | 8 9 | 1,079,000 18,690,000 |
| 4.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค | 1.อุตสาหกรรมและการโยธา | 145 | 85,342,000 | 61 | 21,098,000 |
| 5.การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1.แผนงานการศึกษา 2.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 31 10 | 11,090,000 1,220,000 | 17 8 | 6,391,600 870,000 |
| รวม | 259 | 115,248,5000 | 139 | 51,991,500 |

-32-

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและรายได้

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 18 โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  1,035,000 บาท						   มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ -  จำนวนเงินงบประมาณ  328,000 บาท คิดเป็นร้อยละ-

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน  4  โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 200,000บาท หรือคิดเป็นร้อยละ  -  ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ  - ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566								           ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการบริหารจัดการการเมืองและการปกครองที่ดี

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 24 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 5,455,600บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  จำนวนเงินงบประมาณ  3,532,556 บาท คิดเป็นร้อยละ-

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 5  โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ - บาท หรือคิดเป็นร้อยละ- ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ -ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ        พ.ศ. 2566 จำนวน 33 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 22,184,900 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน  17  โครงการ คิดเป็นร้อยละ - จำนวนเงินงบประมาณ 19,769,900 บาท คิดเป็นร้อยละ -

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 16 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ -บาท หรือคิดเป็นร้อยละ- ของจำนวนโครงการ  และคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ. 2566 จำนวน 145 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ  85,342,000 บาท

-33-

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน  61  โครงการ คิดเป็นร้อยละ-  จำนวนเงินงบประมาณ	  21,098,000 บาท

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 85 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ -ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ -  ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2566 จำนวน 41 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 12,109,000 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ   จำนวนเงินงบประมาณ 7,261,6000 บาท คิดเป็นร้อยละ -												         โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน  16 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ -บาท หรือคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-34-

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 18 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 18 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 60 | 57.00 |
|  | 3.1 | ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2581) | (5) | 5 |
|  | 3.2 | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | 5 |
|  | 3.3 | เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) | (5) | 5 |
|  | 3.4 | ยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | 5 |
|  | 3.5 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (5) | 5 |
|  | 3.6 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.5 |
|  | 3.7 | วิสัยทัศน์ | (5) | 4.5 |
|  | 3.8 | กลยุทธ์ | (5) | 4.5 |
|  | 3.9 | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) | 4.5 |
|  | 3.10 | จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | (5) | 4.5 |
|  | 3.11 | แผนงาน | (5) | 5 |
|  | 3.12 | ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) | 4.5 |
| รวมคะแนน | 100 | 93.00 |

-35-

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองได้คะแนนร้อยละ 93.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและรายได้ งบประมาณ 328,000 บาท | 14 |
| 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการการเมืองและการปกครองที่ดี งบประมาณ 3,532,556 บาท | 19 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน งบประมาณ 19,769,900 บาท | 17 |
| 4 | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค งบประมาณ 21,098,000 บาท | 61 |
| 5 | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ 7,261,6000 บาท | 25 |
|  | รวม 51,991,500 | 139 |

-36-

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 8 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 8 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 | 8 |
| 4 | ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา | 5 | 4.5 |
| 5 | โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย | 30 | 25 |
|  | 5.1 | ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | 4.5 |
|  | 5.2 | กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | 3.5 |
|  | 5.3 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | 4 |
|  | 5.4 | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | (5) | 5 |
|  | 5.5 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | 4.5 |
|  | 5.4 | มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | 5 |
|  | 5.5 | มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | 4.5 |
|  | 5.6 | ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | (5) | 3.5 |

-37-

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | (35) | 29.5 |
|  | 6.1 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | (5) | 4.5 |
|  | 6.2 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | (5) | 4 |
|  | 6.3 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | (5) | 4.5 |
|  | 6.4 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | (5) | 3.5 |
|  | 6.5 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | (5) | 5 |
|  | 6.6 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | (5) | 5 |
|  | 6.7 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | (5) | 3 |
| รวมคะแนน | 100 | 83.0 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองได้คะแนนร้อยละ 83.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.3	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

2.3.1 กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองกำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

-38-

| ลำดับ | กรอบการดำเนินงาน | วัน/เดือน/ปี |
| --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง | 20 ตุลาคม 2566 |
| 2 | ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา | ทุกไตรมาส |
| 3 | รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศบาลตำบลตัวอย่างเพื่อดำเนินการต่อไป | ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 |
| 4 | ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ภายในเดือนธันวาคม 2566 |
| 5 | แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป | ภายในเดือนธันวาคม 2566 –กุมภาพันธ์ 2567 |

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองโดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

-39-

2.4.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

2.4.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

2.4.3	การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของของเทศบาลตำบลตัวอย่าง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

2.4.4	การสำรวจ (surveys) สำหรับเทศบาลตำบลตัวอย่างหมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

2.4.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

-40-

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล							แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมด 52 ตาราง

2. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

4. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

5. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-41-

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

----------------------------

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและรายได้

( มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการการเมืองและการปกครองที่ดี

( มีการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)   ชึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม โดยรับฟังความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย

( มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

( มีสถานที่ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีไปเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาอาชีพของตน เช่น การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ท การได้รับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทาง นักเรียน นักศึกษามีสถานที่ในการค้นหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา

(  มีการดำเนินการด้านการป้องกันด้านอุบัติเหตุทางถนน

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

(มีการดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันการแพร่โรคไข้เลือดออก ฉีดยาสุนัข/แมวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

(มีการดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล. ลงหินคลุก ถนนดินลูกรัง และซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนหินคลุก ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ขุดเจาะบ่อบาดาล  ตั้งหอถังสูงทรงแชมเปญ  วางท่อระบายน้ำคสล. ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อม ในการดูแลเด็กเล็กให้มีพัฒนาการสมวัย

(ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และการกีฬา

(มีการสนับสนุนด้านการกีฬาท้องถิ่น  อุดหนุนงบประมาณประเพณีวัฒนธรรมและท่องเที่ยว

-42-

1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย

( ยังไม่มีผลดำเนินการ

1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านผังเมืองให้เป็นระบบและมาตรฐาน

( ยังไม่มีผลดำเนินการ

1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2565 -  30 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้จำนวน  139  โครงการ   จากโครงการทั้งหมด  254  โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ปัญหาและอุปสรรค

๑)  จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก  เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองจะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ  ทำให้ร้อยละขอโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒)  งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ในข้อบัญญัติในช่วงเดือนตุลาคม 2565 -  มีนาคม 2566 ได้ การดำเนินการจะสามารถทำได้ช่วงเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2566

ข้อเสนอแนะ

๑) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๓) ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน  เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

-43-

๔) การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่แต่เพียงความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองเท่านั้น

๕) สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย

# Text boxes

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

เสนอ

รายงานผล

ธันวาคม

เสนอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

เสนอ

เสนอ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลนิคมสร้างตนเองทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น